## Configuración
Parámetro | Valor | Estados
Semana actual | 8 | No iniciado
Proyecto | TEAprendo | En desarrollo
En pruebas
Terminado
Bloqueado

## Iteraciones
Iteración | Nombre | Semana inicio | Semana fin | Objetivo/entregable | Responsable | Estado planificado | % planificado | Estado real | % real
I0 | Definición y diseño | 1 | 5 | Alcance, requisitos, casos de uso, arquitectura, modelo de datos y prototipos | Equipo | Completado | 100% | Terminado | 100%
I1 | Base técnica y autenticación | 6 | 7 | PostgreSQL base, backend, usuarios, login y roles | Daniel / Jorge | Completado | 100% | Terminado | 100%
I2 | Estudiantes y cursos | 7 | 8 | CRUD de estudiantes, cursos, perfil y relaciones | Jorge / Daniel | En curso | 100% | Terminado | 100%
I3 | Agenda y notificaciones | 8 | 9 | Agenda, solicitud/gestión de citas y notificaciones | Jorge / Gloria | En curso | 50% | En desarrollo | 0%
I4 | Seguimiento conductual | 8 | 10 | Observaciones, estrategias, resultados e historial | Daniel / Jorge | En curso | 33.33% | En desarrollo | 0%
I5 | Dashboard y análisis | 9 | 11 | Indicadores, consultas analíticas y detección de patrones | Daniel / Gloria | Pendiente | 0% | Por actualizar | 0%
I6 | Chatbot e IA | 10 | 12 | Modelo local, orquestación, sugerencias y feedback | Daniel / Equipo | Pendiente | 80% | En desarrollo | 10%
I7 | Integración e informes | 11 | 13 | Integración general y generación de informes | Equipo | Pendiente | 0% | Por actualizar | 0%
I8 | Pruebas y estabilización | 12 | 15 | Pruebas funcionales/integración/seguridad y corrección | Equipo | Pendiente | 0% | Por actualizar | 0%
I9 | Cierre y defensa | 13 | 16 | Documentación, evidencias, presentación y defensa | Equipo | Pendiente | 0% | Por actualizar | 0%

## Requerimientos
R-N° | Nombre del requerimiento | Tipo | Actor relacionado | Iteración | S. inicio | S. fin | Vista / pantalla | Botones / acciones | Endpoint(s) esperado(s) | Objeto(s) BD | Criterio de aceptación | Estado planificado | Estado real | % real | Evidencia / link
R.1 | Registro de usuarios | Funcional | Administrador | I1 | 6 | 7 | Administrador > Usuarios / Formulario usuario | Nuevo usuario; Guardar; Cancelar; Editar; Desactivar | POST /usuarios; GET /usuarios; PUT /usuarios/:id | usuario, rol, usuario_rol | Crear usuarios con datos mínimos, rol y estado; validar correo único. | Debería estar terminado | Terminado | 100%
R.2 | Inicio de sesión | Funcional | Todos | I1 | 6 | 7 | Login | Iniciar sesión; Recuperar contraseña (si se incluye) | POST /auth/login; POST /auth/refresh | usuario, sesion/token | Credenciales válidas permiten acceso; inválidas muestran mensaje y no generan sesión. | Debería estar terminado | Terminado | 100%
R.3 | Gestión de roles | Funcional | Administrador | I1 | 6 | 7 | Administrador > Roles / Menú por rol | Asignar rol; Cambiar rol | GET /roles; PUT /usuarios/:id/rol | rol, usuario_rol | Cada rol ve solo módulos autorizados; cambios se reflejan al iniciar nueva sesión. | Debería estar terminado | Terminado | 100%
R.4 | Gestión de estudiantes | Funcional | Administrador | I2 | 7 | 8 | Administrador > Estudiantes / Lista / Detalle / Formulario | Nuevo; Ver; Editar; Eliminar/Desactivar; Guardar | POST /estudiantes; GET /estudiantes; GET /estudiantes/:id; PUT /estudiantes/:id | estudiante | Registrar, consultar y actualizar estudiantes con validaciones obligatorias. | En desarrollo según plan | Terminado | 100%
R.5 | Gestión de cursos | Funcional | Administrador | I2 | 7 | 8 | Administrador > Cursos / Detalle curso | Crear curso; Editar; Asignar estudiante; Quitar estudiante | POST /cursos; GET /cursos; PUT /cursos/:id; POST /cursos/:id/estudiantes | curso, curso_estudiante | Crear cursos y administrar estudiantes asociados sin duplicados. | En desarrollo según plan | Terminado | 100%
R.6 | Consulta de perfil del estudiante | Funcional | Docente, Apoderado | I2 | 7 | 8 | Perfil estudiante | Ver historial; Ver curso; Ver responsables | GET /estudiantes/:id/perfil | estudiante, curso_estudiante, relaciones_responsables | Solo usuarios autorizados consultan información permitida del estudiante. | En desarrollo según plan | Terminado | 100%
R.7 | Agenda de actividades | Funcional | Docente, Apoderado | I3 | 8 | 9 | Agenda / Calendario | Mes anterior; Mes siguiente; Ver actividad; Nueva actividad (según rol) | GET /agenda; POST /actividades | actividad, agenda | Visualizar calendario por usuario/estudiante y detalle de actividades. | En desarrollo según plan | Terminado | 100%
R.8 | Solicitud de citas | Funcional | Apoderado | I3 | 8 | 9 | Agenda > Solicitar cita | Solicitar; Enviar; Cancelar | POST /citas; GET /citas/mias; PUT /citas/:id/estado | cita | Solicitar cita con fecha, hora, profesional y motivo; controlar estados. | En desarrollo según plan | En desarrollo | 90%
R.9 | Gestión de notificaciones | Funcional | Administrador | I3 | 8 | 9 | Administrador > Notificaciones | Nueva; Enviar; Editar; Cancelar | POST /notificaciones; GET /notificaciones; PUT /notificaciones/:id | notificacion, destinatario_notificacion | Crear notificaciones y seleccionar destinatarios válidos. | En desarrollo según plan | En desarrollo | 60%
R.10 | Consulta de notificaciones | Funcional | Todos | I3 | 8 | 9 | Bandeja / Notificaciones | Ver; Marcar como leída | GET /notificaciones/mias; PUT /notificaciones/:id/leida | notificacion, destinatario_notificacion | Cada usuario visualiza solo sus notificaciones y estado de lectura. | En desarrollo según plan | En desarrollo | 20%
R.11 | Registro de observaciones conductuales | Funcional | Docente / Profesional | I4 | 8 | 9 | Estudiante > Seguimiento > Nueva observación | Guardar; Cancelar; Agregar estrategia | POST /estudiantes/:id/observaciones; GET /estudiantes/:id/observaciones | observacion_conductual, contexto | Registrar fecha, contexto, conducta observable, intensidad, duración y descripción. | En desarrollo según plan | Por actualizar | 0%
R.12 | Registro de estrategias de intervención | Funcional | Docente / Profesional | I4 | 9 | 10 | Observación > Estrategia | Agregar estrategia; Guardar; Editar | POST /observaciones/:id/estrategias | estrategia, intervencion | Asociar estrategia a una observación indicando qué se aplicó y durante cuánto tiempo. | Pendiente | Por actualizar | 0%
R.13 | Registro de resultados | Funcional | Docente / Profesional | I4 | 9 | 10 | Intervención > Resultado | Favorable; Parcial; No favorable; Guardar | POST /intervenciones/:id/resultado | resultado_intervencion | Registrar resultado y observaciones posteriores para alimentar análisis. | Pendiente | Por actualizar | 0%
R.14 | Historial conductual | Funcional | Docente / Profesional | I4 | 10 | 10 | Estudiante > Historial | Filtrar periodo; Ver detalle; Exportar (opcional) | GET /estudiantes/:id/historial | observacion_conductual, intervencion, resultado_intervencion | Consultar cronológicamente observaciones, estrategias y resultados con filtros. | Pendiente | Por actualizar | 0%
R.15 | Dashboard conductual | Funcional | Docente / Profesional | I5 | 10 | 11 | Estudiante > Dashboard | Cambiar periodo; Ver detalle | GET /estudiantes/:id/dashboard | vistas/consultas analíticas | Mostrar cantidad de registros, intensidad, duración, contextos y estrategias. | Pendiente | Por actualizar | 0%
R.16 | Análisis de patrones | Funcional | Docente / Profesional | I5 | 10 | 11 | Dashboard > Patrones | Cambiar periodo; Ver evidencia | GET /estudiantes/:id/patrones | vw_patrones_estudiante, funciones SQL | Identificar recurrencias/tendencias usando datos históricos sin inferir diagnósticos. | Pendiente | Por actualizar | 0%
R.17 | Chatbot inteligente | Funcional | Docente / Profesional | I6 | 10 | 12 | Estudiante > Asistente TEAprendo | Enviar; Limpiar conversación; Ver fuentes/contexto | POST /ia/chat | consulta_ia, respuesta_ia | Responder preguntas en lenguaje natural con datos autorizados y contexto procesado. | Pendiente | En desarrollo | 10%
R.18 | Sugerencias contextualizadas | Funcional | Docente / Profesional | I6 | 11 | 12 | Chatbot / Panel sugerencias | Solicitar sugerencia; Ver antecedentes utilizados | POST /ia/sugerencias | consulta_ia, respuesta_ia, vistas analíticas | Sugerir antecedentes/estrategias históricas; no diagnosticar ni garantizar resultados. | Pendiente | Por actualizar | 0%
R.19 | Evaluación de sugerencias | Funcional | Docente / Profesional | I6 | 12 | 12 | Respuesta IA | Útil; Parcialmente útil; No útil; Comentario | POST /ia/respuestas/:id/feedback | feedback_ia | Registrar utilidad percibida para evaluar el asistente y mejorar el servicio. | Pendiente | Por actualizar | 0%
R.20 | Generación de informes | Funcional | Docente / Profesional | I7 | 13 | 14 | Estudiante > Informes | Seleccionar periodo; Generar; Descargar/Visualizar | POST /estudiantes/:id/informes; GET /estudiantes/:id/informes | informe, vistas analíticas | Generar informe de seguimiento con indicadores y antecedentes del periodo. | Pendiente | Por actualizar | 0%

## Gantt detallado
ID | Iteración | Módulo | Tarea / subactividad | Inicio | Fin | Responsable | Entregable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Estado avance | % avance real
T01 | I0 | Planificación | Definir alcance, MVP y exclusiones | 1 | 2 | Equipo | Documento de alcance aprobado | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S1 to S2
T02 | I0 | Requerimientos | Levantar y clasificar RF/RNF | 2 | 3 | Equipo | Matriz de requerimientos | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S2 to S3
T03 | I0 | Casos de uso | Diseñar actores y casos de uso | 3 | 4 | Gloria / Jorge | Diagrama y especificaciones | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S3 to S4
T04 | I0 | Arquitectura | Diseñar arquitectura lógica y tecnológica | 4 | 5 | Gloria / Daniel | Diagrama arquitectura | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S4 to S5
T05 | I0 | Datos | Diseñar modelo ER y normalización inicial | 4 | 5 | Daniel | MER inicial | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S4 to S5
T06 | I0 | UX/UI | Diseñar navegación y prototipos principales | 5 | 6 | Jorge / Gloria | Prototipos login/home/módulos | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S5 to S6
T07 | I1 | Infraestructura | Crear repositorio y estructura de proyectos | 6 | 6 | Daniel / Jorge | Repositorios y ramas | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S6
T08 | I1 | Base de datos | Instalar/configurar PostgreSQL y esquema base | 6 | 6 | Daniel | BD operativa | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S6
T09 | I1 | Base de datos | Crear tablas usuario, rol y relación usuario_rol | 6 | 6 | Daniel | DDL ejecutable | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S6
T10 | I1 | Backend | Crear estructura Node.js/Express y conexión PostgreSQL | 6 | 6 | Daniel | API levanta y conecta BD | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S6
T11 | I1 | Autenticación | Implementar login y emisión/validación de token | 6 | 7 | Daniel | POST /auth/login | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S6 to S7
T12 | I1 | Frontend | Construir vista Login y validaciones | 6 | 7 | Jorge | Pantalla login funcional | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S6 to S7
T13 | I1 | Autorización | Middleware y navegación según rol | 7 | 7 | Daniel / Jorge | Menú distinto por rol | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S7
T14 | I1 | Usuarios | CRUD básico de usuarios administrador | 7 | 7 | Daniel / Jorge | R.1 operativa | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S7
T15 | I2 | Datos | Crear entidades estudiante, curso y relaciones | 7 | 7 | Daniel | DDL estudiante/curso | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S7
T16 | I2 | Backend | Implementar CRUD de estudiantes | 7 | 8 | Daniel | Endpoints estudiante | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S7 to S8
T17 | I2 | Frontend | Lista, detalle, crear y editar estudiante | 7 | 8 | Jorge | Vistas estudiantes | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S7 to S8
T18 | I2 | Cursos | CRUD de cursos y asignación de estudiantes | 8 | 8 | Jorge / Daniel | R.5 operativa | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S8
T19 | I2 | Perfil | Construir perfil autorizado del estudiante | 8 | 8 | Jorge | R.6 operativa | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S8
T20 | I3 | Agenda | Vista calendario y consulta de actividades | 8 | 9 | Jorge | R.7 operativa | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S8 to S9
T21 | I3 | Citas | Formulario y flujo de solicitud de cita | 8 | 9 | Jorge / Gloria | R.8 operativa | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S8 to S9
T22 | I3 | Notificaciones | Gestión y bandeja de notificaciones | 9 | 9 | Jorge / Daniel | R.9-R.10 operativas | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S9
T23 | I4 | Datos | Crear tablas de observación, intervención y resultado | 8 | 9 | Daniel | Modelo seguimiento | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S8 to S9
T24 | I4 | Seguimiento | Formulario de observación conductual | 8 | 9 | Jorge / Daniel | R.11 operativa | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S8 to S9
T25 | I4 | Seguimiento | Registrar estrategias de intervención | 9 | 10 | Daniel / Jorge | R.12 operativa | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S9 to S10
T26 | I4 | Seguimiento | Registrar resultado de intervención | 9 | 10 | Daniel / Jorge | R.13 operativa | [16 empty] | Completado | 100% | bar: S9 to S10
T27 | I4 | Historial | Construir historial con filtros por periodo | 10 | 10 | Jorge / Daniel | R.14 operativa | [16 empty] | En proceso | 40% | bar: S10
T28 | I5 | Analítica | Crear vistas/funciones SQL para indicadores | 9 | 10 | Daniel | Vistas analíticas | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S9 to S10
T29 | I5 | Analítica | Definir reglas de recurrencia y suficiencia de datos | 10 | 10 | Daniel / Gloria | Reglas documentadas | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S10
T30 | I5 | Dashboard | API de indicadores y patrones | 10 | 11 | Daniel | R.15-R.16 backend | [16 empty] | En proceso | 40% | bar: S10 to S11
T31 | I5 | Dashboard | Construir dashboard visual por estudiante | 10 | 11 | Jorge | Dashboard funcional | [16 empty] | En proceso | 80% | bar: S10 to S11
T32 | I6 | IA | Seleccionar modelo local y validar rendimiento | 10 | 10 | Daniel | Modelo base seleccionado | [16 empty] | En proceso | 10% | bar: S10
T33 | I6 | IA | Preparar servicio local de inferencia | 10 | 11 | Daniel | API local IA | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S10 to S11
T34 | I6 | IA | Diseñar dataset sintético y reglas de respuesta | 10 | 11 | Daniel / Gloria | Dataset v1 | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S10 to S11
T35 | I6 | IA | Integrar consulta analítica con contexto del chatbot | 11 | 12 | Daniel | Pipeline contexto→IA | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S11 to S12
T36 | I6 | IA | Implementar chat UI y preguntas libres | 11 | 12 | Jorge / Daniel | R.17 operativa | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S11 to S12
T37 | I6 | IA | Implementar sugerencias y restricciones de alcance | 11 | 12 | Daniel / Gloria | R.18 operativa | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S11 to S12
T38 | I6 | IA | Registrar feedback de respuestas | 12 | 12 | Jorge / Daniel | R.19 operativa | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S12
T39 | I7 | Integración | Integrar navegación y flujos entre módulos | 11 | 13 | Equipo | Flujo E2E | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S11 to S13
T40 | I7 | Seguridad | Revisión permisos usuario-estudiante y auditoría | 12 | 13 | Daniel / Gloria | Matriz permisos | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S12 to S13
T41 | I7 | Informes | Generar informe de seguimiento | 13 | 14 | Daniel / Jorge | R.20 operativa | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S13 to S14
T42 | I8 | QA | Diseñar plan y casos de prueba | 12 | 12 | Equipo | Plan de pruebas | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S12
T43 | I8 | QA | Ejecutar pruebas funcionales e integración | 12 | 14 | Equipo | Resultados pruebas | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S12 to S14
T44 | I8 | QA | Ejecutar pruebas de seguridad y autorización | 13 | 14 | Daniel / Gloria | Evidencias seguridad | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S13 to S14
T45 | I8 | Corrección | Corregir defectos y ejecutar regresión | 13 | 15 | Equipo | Versión estable | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S13 to S15
T46 | I9 | Documentación | Actualizar documentación técnica y evidencias | 13 | 15 | Equipo | Documentación final | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S13 to S15
T47 | I9 | Presentación | Preparar demo y presentación final | 14 | 15 | Equipo | PPT + guion demo | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S14 to S15
T48 | I9 | Defensa | Presentación y defensa TEAprendo | 16 | 16 | Equipo | Defensa final | [16 empty] | No iniciado | 0% | bar: S16
Leyenda de avance
● | Completado (100%)
● | Avance alto (75%–99%)
● | En proceso (25%–74%)
● | Inicio / avance bajo (1%–24%)
● | Atrasado / vencido

## Config
Parametro | Valor
Semana actual | 8
Proyecto | TEAprendo